## Hoja1
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2019
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada actividad | Calendario para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designara a un servidor público como Enlace de Contraloría Social, proporcionando los siguientes datos: nombre, cargo, teléfono, R.F.C., dirección y correo electrónico y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS). | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: ABRIL 17 to JUNIO 25
2 | Revisar, y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documento | 3 | bar: MARZO 10 to MAYO 22
3 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y sus respectivas actualizaciones | Instancia Normativa | Documento de CS enviados | 3 | bar: MARZO 10 to MAYO 22
4 | Incorporar a la página del CETI los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el PATCS ) y material de capacitación y asesoría | Instancia Normativa | Publicación en página web de CETI | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 23
5 | Incorporar Plantilla de Informe en el SICS | Instancia Normativa | Captura en el SICS | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 23
6 | Elaborar la metodología de capacitación a servidores públicos de las ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: ABRIL 14 to MAYO 22
7 | La instancia Normativa proporciona capacitación y entregará información (folletos, tripticos y/o información electronica) a los servidores públicos de las Instancias Ejecutoras de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Listas de asistencia | 1 | bar: MAYO 18 to JUNIO 23
8 | Elaboración del Programa Institucional de Trabaio (PITCS); revisar las unidades y metas | Instancia Ejecutora | Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) | 3 | bar: ABRIL 16 to JUNIO 25
16 | Ofrecer asesoría a los servidores públicos de las instancias ejecutoras (esto se informará de manera semestral, aunque la ejecución sea durante todo el año.). | Instancia Normativa | Bitacora de asesorías | 6 | bar: JULIO 27; DICIEMBRE 52
9 | Revisión y en su caso la aprobación de los PITCS de los planteles: revisión de las unidades de medida y metas | Instancia Normativa | Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) | 3 | bar: MAYO 21 to JUNIO 25
10 | Elaborar y diseñar de material o contenido de las actividades de Difusión para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Comunicado a las Instancias Ejecutoras (IES) | 3 | bar: ABRIL 14 to MAYO 22
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
11 | Enviar al titular de cada Plantel del CETI oficio o correo electrónico, mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, donde difundan, Esquema, Guía Operativa y Actividades de Difusión aprobados por la SFP. | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico | 3 | bar: MAYO 21 to JUNIO 23
12 | Entregar los Documentos de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras | Instancia Normativa | Paquete de Documentos | 3 | bar: MAYO 21 to JUNIO 23
13 | Constituir comités de Contraloría Social (Un comité por cada plantel que cuente con beneficiarios). | Instancia Ejecutora | Comités constituidos | 3 | bar: ABRIL 17 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 37 to OCTUBRE 40
14 | Capacitar a los integrantes del CCS del CETI. | Instancia Ejecutora | Minutas de reunión/Listas de asistencia | 3 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 37 to OCTUBRE 40
15 | Entrega de información de Contraloría Social (Folletos, tripticos y/o material informativo en diversos medios) | Instancia Ejecutora | Registro de información entregada. | 3 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 37 to OCTUBRE 40
16 | Ofrecer asesoría a los integrantes del CCS del CETI (una reunion en cada Plantel). | Instancia Ejecutora | Minutas de reunión | 6 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
17 | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten; esto se informará de manera semestral, aunque la ejecución sea durante todo el año. | Intancias Normativas | Informes semestrales | 2 | bar: JULIO 27; DICIEMBRE 49
3. SEGUIMIENTO
18 | Revisar los avances de los PITCS . | Instancia Ejecutora | Revisión trimestral | 1 | bar: MAYO 21 to MAYO 22; JULIO 30; OCTUBRE 39; DICIEMBRE 49
19 | Registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Actas de Constitución | 3 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 25; OCTUBRE 39 to OCTUBRE 41
20 | Captura de los eventos de Capacitación de los integrantes del CCS del CETI. | Instancia Ejecutora | Minuta | 3 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 26; OCTUBRE 40 to NOVIEMBRE 43
21 | Captura de las actividades de asesoría a los integrantes del CCS del CETI. | Instancia Normativa | Minuta | 6 | bar: MAYO 21 to JUNIO 26; OCTUBRE 40 to NOVIEMBRE 45
22 | Recopilación y registro de los informes en el SICS. | Instancia Ejecutora | Informes | 6 | bar: JUNIO 23 to JULIO 30; NOVIEMBRE 43 to DICIEMBRE 49
23 | Reportar a la Instancia Normativa las quejas y denuncias. Nota: Se recibirán las quejas y denuncias a lo largo del año pero se realizarán informes semestrales | Instancia Ejecutora | Informes semestrales | 2 | bar: JULIO 27; DICIEMBRE 49
24 | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten; esto se informará de manera semestral, aunque la ejecución sea durante todo el año. | Instancia Ejecutora | Informes semestrales | 2 | bar: JULIO 27; DICIEMBRE 49
25 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: DICIEMBRE 49
Mtro. Roberto Patiño Ruíz Director Académico del CETI Enlace de Contraloría Social